**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОКТЯБРЬСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ"**

**КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

 **ПРИКАЗ**

21.12.2021 п. Октябрьское № 662

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по методи-ческому сопровождению введения в образовательный процесс МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год**

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.12.2021 №1951 «Об утверждении Плана ме-роприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных об-разовательных стандартов начального общего и основного общего образо-вания на 2022 год», приказа Управления образовагия Администрации Красногвардейского района Республики Крым от 14.12.2021г №560 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс общеобразовательных учреждений Красногвардейского района новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 02022 год», с целью подготовки МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования **приказываю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год согласно приложению 1 (прилагается).

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год согласно приложению 2 (прилагается).

3. Рабочей группе обеспечить проведение один раз в квартал заседаний по вопросам подготовки МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования.

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор Р.К. Закирьяев

С приказом ознакомлены:

Приложение 1 к приказу

от 21.12.2021 № 662

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственные исполнители**  |
| 1.  | **Разработка и утверждение** плана по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год  | декабрь 2021 года  | Рабочая группа  |
| 2.  | **Размещение на сайте**, ОУ информационных материалов о переходе на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования  | 2021 — 2022 годы  | Рабочая группаУмеров Э.С. |
| 3.  | **Разработка локальных нормативных актов,** регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО  | декабрь 2021 года  | Рабочая группа |
| 4.  | **Проведение классных родительских собраний** в 1 -х и 5-х классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО  | в течение 2022 года  | Администрация, классные руководители |
| 5.  | **Проведение просветительских мероприятий,** направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО  | в течение 2022 года  | Рабочая группа |
| 6.  | **Комплектование библиотеки** учебнометодическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников  | в течение 2022 года  | АдминистрацияОлкиня А.М,  |
| 7.  | **Разработка и реализация системы мониторинга** образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО  | в течение 2022 года  | Рабочая группа учреждения Эмирали Р.Р, |
| 8.  | **Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия** образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего образования, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО  | в течение 2022 года  | Рабочая группа |
| 9.  | **Анализ материально-технической базы, условий и ресурсного** обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда  | в течение 2022 года  | Рабочая группа |

Приложение 2 к приказу

от 21.12.2021 № 662

**Состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И,О. | Должность |
| 1. | Сапунцова Наталья Юрьевна | Заместитель директора |
| 2. | Кунгурова Татьяна Михайловна | Заместитель директора |
| 3.  | Абдулкадыров Арсен Рустемович | Заместитель директора |
| 4. | Борец Анжела Николаевна | Заместитель директора |
| 5. | Приходько Галина Владимировна | Руководитель МО |
| 6. | Довгань Елена Викторовна | Руководитель МО |
| 7. | Григоренко Наталья Витальевна | Руководитель МО |
| 8. | Маслов Алексей Анатольевич | Руководитель МО |
| 9. | Джамадинова Айше Айединовна | Руководитель МО |